## Sheet1
ID Falla | Fecha de Reporte | Reportado Por | Tipo de Falla | Subtipo | Cámara Afectada | Ubicación | Descripción | Impacto en Visibilidad | Afecta Visión Nocturna | Estado | Prioridad | Técnico Asignado | Observaciones
F-2025-001 | 12/10/2025 | Central de Monitoreo | Problemas de Limpieza | Telas de araña | Bunker_EX_costado | Bunker - Exterior costado | Telas de araña en lente, se visualiza con visión nocturna | Medio | Sí | Reportada | Baja | Técnico Propio | Problema frecuente en cámaras exteriores
F-2025-002 | 12/10/2025 | Central de Monitoreo | Daño Físico | Mica rallada/dañada | ED-O_3P_Salida_Emergencia | Edificio O - 3er Piso - Salida Emergencia | Mica rallada, informada por técnico. No se visualiza imagen con visión nocturna | Alto | Sí | Reportada | Media | Oliver Carrasco | Parte de 6 cámaras con mismo problema en Edificio O
F-2025-003 | 12/10/2025 | Técnico | Daño Físico | Mica rallada/dañada | ED-O_1P_Entrada | Edificio O - 1er Piso - Entrada | Mica rallada. No se visualiza imagen con visión nocturna | Alto | Sí | Reportada | Media | Marco Altamirano | Parte de 6 cámaras con mismo problema en Edificio O
F-2025-004 | 12/10/2025 | Central de Monitoreo | Problemas de Conectividad | Sin conexión | Cancha Tenis04 | GORE - Cancha Tenis 04 | Cámara sin conexión | Alto | Sí | Reportada | Alta | ConectaSur | Verificar conexión de red y alimentación
F-2025-005 | 12/10/2025 | Central de Monitoreo | Problemas de Conectividad | Intermitencia | HOGARES-costado_1 | Hogares - Costado 1 | Funciona con intermitencia. Sin conexión | Alto | Sí | Reportada | Alta | Técnico Propio | Posible problema de switch o cable