## Sheet1
ID Mantenimiento | Fecha Programada | Fecha de Realización | Tipo de Mantenimiento | Categoría | Equipo/Gabinete | Ubicación | Descripción del Trabajo | Estado | Técnico Responsable | Materiales Utilizados | Costo Aproximado | Equipos/Cámaras Afectadas | Tiempo de Ejecución | Observaciones | Fecha | Tipo | Componente Tipo | Componente ID | Descripción Trabajo | Duración (horas) | Costo Total | Resultado | Próximo Mantenimiento | Prioridad
MNT-001 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Correctivo | Cambio de batería | UPS-001 / GAB-001 | Edificio O - 3er Piso | Cambio de 1 batería de UPS | Completado | Técnico Propio | 1 Batería 12V 9Ah |  | 10 cámaras domo + 1 PTZ temporalmente sin respaldo | 30 minutos | Mantenimiento exitoso, sistema operando normalmente
MANT-002 | [8 empty] | Personal interno | Paño microfibra, alcohol isopropílico |  |  |  | Mantenimiento trimestral programado | 2024-09-15 | Preventivo | Cámara | Edificio-L-Pasillo-Dome-01 | Limpieza preventiva de cámaras domo - remoción de polvo y verificación mecánica | 3 | 0 | Exitoso | 2025-03-15 | Media
MANT-003 | [8 empty] | Técnico externo | Ventilador 40mm 12V |  |  |  | Switch presentaba sobrecalentamiento | 2024-11-20 | Correctivo | Switch | SW-005 | Reemplazo de ventilador defectuoso en switch principal CFT Prat | 1.5 | 15000 | Exitoso |  | Alta
MANT-004 | [8 empty] | Personal interno | Aire comprimido, software diagnóstico |  |  |  | RAID 1 operando correctamente | 2025-01-10 | Preventivo | NVR | NVR-005 | Verificación de discos RAID y limpieza de sistema de almacenamiento | 2 | 0 | Exitoso | 2025-07-10 | Alta
MANT-005 | [8 empty] | Personal interno | Fuente 12V 5A nueva |  |  |  | Fuente presentó falla total - reemplazada | 2025-02-28 | Correctivo | Fuente Poder | FP-003 | Reemplazo de fuente de poder defectuosa | 0.5 | 12000 | Exitoso |  | Media
MANT-006 | [8 empty] | Técnico especializado UPS | 2x Batería RBC7 - 12V 17Ah |  |  |  | Baterías con 1 año de uso - cambio preventivo | 2025-05-15 | Preventivo | UPS | UPS-003 | Cambio preventivo de baterías UPS CFT Prat | 3 | 85000 | Exitoso | 2026-05-15 | Alta